## Sheet1
宏达OA管理系统
项目安排 | 时间 | 任务 | 分配 |  |  | 总体进度 | 附表参考
| 星期四 | [5 empty] | 前端
| 20170601 | 1、需求设计2、数据库设计、3任务分配 |  |  |  | 5% |  | 登陆页面
显示页面（左右联动）
| 星期五 | [6 empty] | 报错页面
| 20170602 | 1、页面搭建：2、ssm框架搭建3、数据库搭建 | 数据库搭建：孙楷、罗超、张永强 | 页面搭建：孙楷、罗超 | ssm框架搭建：张永强 | 15% |  | 相关页面
| 星期六 | [6 empty] | 一级需求（2） | 二级需求（6） | 三级需求（16） | 四级需求（31）
| 20170603 | 1、完成二级需求：人事管理模块 | 机构管理：孙楷 | 部门管理：罗超 | 人员管理：张永强 | 25% | 后端
| 星期日 | [6 empty] | 管理员Manager
| 20170604 | 休息 | [6 empty] | 人事管理
| 星期一 | [8 empty] | 机构管理branch management
| 20170605 | 1、完成二级需求：日程管理 | 我的日程：孙楷 | 部门日程：罗超 | 我的便签：张永强 | 35% |  |  |  |  | 添加机构 | -add
| 星期二 | [9 empty] | 修改机构 | -update
| 20170606 | 1、完成三级需求：文档管理（50%） | 展示所有文件：孙楷 | 显示文件内容：罗超 | 添加文件：张永强 | 45% |  |  |  |  | 删除机构 | -delete
| 星期三 | [8 empty] | 部门管理depart management
| 20170607 | 1、完成三级需求：文档管理（50%） | 修改文件：孙楷 | 放入回收站、文件搜索：罗超 | 删除：张永强 | 55% |  |  |  |  | 添加部门 | -add
| 星期四 | [9 empty] | 修改部门 | -update
| 20170608 | 1、完成二级需求：消息传递 | 发送消息：孙楷 | 管理消息：罗超 | 信箱：张永强 | 65% |  |  |  |  | 删除部门 | -delete
| 星期五 | [8 empty] | 员工管理user management
| 20170609 | 1、完成二级需求：系统管理 | 角色管理：孙楷、罗超 | 日志：张永强 |  | 75% |  |  |  |  | 添加员工 | -add
| 星期六 | [9 empty] | 修改员工 | -update
| 20170610 | 休息 | [8 empty] | 删除员工 | -delete
| 星期日 | [7 empty] | 日程管理
| 20170611 | 休息 | [7 empty] | 我的日程my schedule
| 星期一 | [9 empty] | 显示日程 | -show
| 20170612 | 1、完成二级需求：考勤管理2、完成一级需求：普通用户 | 考勤统计：孙楷 | 考勤历史查询：罗超 | 权限管理：张永强 | 85% |  |  |  |  | 添加日程 | -add
| 星期二 | [9 empty] | 修改日程 | -update
| 20170613 | 1、测试 | 孙楷、罗超、张永强 |  |  | 90% |  |  |  | 部门日程depart schedule
| 星期三 | [9 empty] | 查询日程 | -check
| 20170614 | 1、优化 | 孙楷、罗超、张永强 |  |  | 100% |  |  |  |  | 查看日程详情
| 星期四 | [8 empty] | 我的便签my note
| 20170615 | [9 empty] | 添加便签 | -add
| 星期五 | [9 empty] | 修改便签 | -update
| 20170616 | [7 empty] | 文档管理
文档管理file management
[11 empty] | 展示所有文件 | -show
[11 empty] | 显示文件内容 | -showdetail
[11 empty] | 添加文件 | -add
[11 empty] | 修改文件 | -update
[11 empty] | 放入回收站 | -delete
回收站trash
[11 empty] | 撤销删除 | -deletecancel
[11 empty] | 彻底删除 | -delete
文件搜索file search
消息传递
消息管理message management
[11 empty] | 发送消息 | -send
[11 empty] | 管理消息 | -manage
信箱mailbox
[11 empty] | 收件箱 | -inbox
[11 empty] | 已发消息 | -sentbox
系统管理
角色管理role management
[11 empty] | 添加角色 | -add
[11 empty] | 修改角色 | -update
[11 empty] | 删除角色 | -delete
[11 empty] | 分配角色权限 | -allocate
登陆日志login log
操作日志operate log
考勤管理
考勤统计manualsign
考勤历史记录查询manualsign check
普通用户User